УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «лицей «Альфа»

/______________/ Н.Г. Сухатская

План РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» на 2018 год

Руководитель: Н.Г. Сухатская

Координатор: М.В. Волкова

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-педагогический раздел |
| 1.1 | Заседание методического совета. | Ежемесячно | М.В. Волкова | Принятые решения, программы |
| 1.2 | Разработка мероприятий по реализации коучинг-проекта в рамках бренда «Предметная лаборатория». | Февраль-март, 2018 г. | М.В. Волкова | Программа мероприятий по реализации коучинг-проекта «Предметная лаборатория» (учебный предмет «Математика» и предметы естественнонаучного цикла «География», «Биология», «Химия») |
| 1.3 | Формирование плана деятельности консультационного центра «Медиа-консалтинг» РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». | Март, 2018 г. | М.В. Волкова, А.М. Галаев | План деятельности КЦ, размещение информации на сайте лицея |
| 1.4 | Заседания рабочей группы коучинг-проекта. | 1 раз в квартал | М.В. Волкова, С.А. Козлова, Е.Н. Мамаева, М.В. Огорелкова | Детализация плана-графика реализации проекта, программа ближайших образовательных мероприятий |
| 1.5 | Проведение семинаров, мастер-классов, консультаций, телекоммуникационных проектов, научно-практической конференции, психолого-педагогических чтений, методического фестиваля для педагогов целевой группы в рамках реализации коучинг-проекта «Предметная лаборатория» (учебный предмет «Математика» и предметы естественнонаучного цикла «География», «Биология», «Химия»). | В течение 2-х лет по отдельному графику | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Подготовка и издание научно-методических материалов, готовность учителей к реализации разработанной в рамках проекта программы. |
| 1.6 | Участие в научно-практических семинарах, форумах. | В течение года | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Пополнение копилки методических рекомендаций |
| 1.7 | Проведение консультаций для педагогов по подготовке статей к публикации в журнале «Интеллект. Одарённость. Творчество», разработке программ. | По запросу, на постоянной основе. | М.В. Волкова | Количество получивших консультационные услуги (% от заявленных) |
| 2. Научно-методическое сопровождение деятельности в качестве стажировочной площадки и консультационного центра РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» |
| 2.1 | - Реализация программы коучинг-проекта «Предметная лаборатория» (учебный предмет «Математика» и предметы естественнонаучного цикла «География», «Биология», «Химия») в соответствии с планом-графиком мероприятий в рамках бренда. - Уточнение списка целевой группы. - Работа с ОО – реальными и потенциальными партнёрами по реализации образовательной программы. | Февраль-декабрь, 2018 г. В течение года | М.В. Волкова | Методические материалы, рекомендации, программы, уточненный список целевой группы |
| 2.2 | - Оказание информационных, консультационных (в т. ч. в формате дистанционного консалтинга) услуг руководителям, педагогам, родителям детей (их представителям) по актуальным вопросам выявления, развития и сопровождения детской одаренности. -Подготовка материалов по результатам работы консультационного центра для размещения на сайте лицея. - Разработка и апробация программы консультаций консультационного центра на базе лицея в рамках бренда. | По запросу, на постоянной основе. В течение года Апрель, 2018 г. | Консультанты КЦ М.В. Волкова А.М. Галаев | Рекомендации. Методические и информационные материалы в разделе КЦ РИП-ИнКО на сайте лицея. Программа консультаций КЦ. |
| 2.3 | Участие в очном семинаре в рамках бренда «Предметная лаборатория» для стажировочных площадок и в режиме ВКС для консультационных центров. | 01 марта, 2018 г. 16 марта, 2018 г. | М.В. Волкова Рабочая группа КЦ, коучинг-проекта | Ознакомление с программами семинаров, методическими материалами, презентациями |
| 2.4 | Участие в конкурсе образовательных программ для одарённых детей и молодёжи. | Май, 2018 г. | Рабочая группа коучинг-проекта | Образовательные программы для одаренных детей и молодёжи |
| 2.5 | Подготовка материалов в журнал «Интеллект. Одаренность. Творчество» согласно тематике разделов и в соответствии с требованиями. | Май, 2018 г. | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Публикации педагогов в журнале «Интеллект. Одаренность. Творчество» № 1 (8), обновление страницы сайта РИП-ИнКО, лицея, распространение передового опыта педагогов лицея |
| 2.6 | Участие в Дне педагогов, работающих с одаренными детьми, в рамках XV Областного педагогического марафона с презентацией разработанного инновационного продукта. | Октябрь, 2018 г. | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Ознакомление с программой, методическими материалами, презентациями, распространение своего опыта |
| 2.7 | Участие в X Форуме участников РИП-ИнКО. | Декабрь 2018 г. | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Ознакомление с программой, методическими материалами, презентациями |
| 2.8 | Участие в конкурсах профессионального мастерства. | В течение года | Педагоги лицея | Повышение педагогического мастерства, распространение и обобщение опыта, совершенствование компетенций педагогов в различных областях |
| 2.9 | Представление инновационной практики на мероприятиях: - муниципального, - регионального, - всероссийского уровней (в т. ч. видеоматериалы, публикации). | Не менее 1-2-х раз в год | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Обобщение и распространение передового опыта педагогов лицея |
| 3. Информационно-аналитический раздел |
| 3.1 | Участие в мониторинге оценки эффективности деятельности РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». | Май – Июнь, 2018 г. | М.В. Волкова | Информация о деятельности лицея – СП и КЦ РИП-ИнКО в 2017-2018 уч. году на портале РИП-ИнКО. Портфолио РИП-ИнКО |
| 3.2 | Работа на портале РИП-ИнКО: - размещение плана деятельности лицея; - размещение результатов реализации плана в разделах «Деятельность стажировочных площадок РИП-ИнКО» и «Деятельность консультационных центров РИП-ИнКО». | До 23 марта 2018 г. Не реже 1 раза в месяц | М.В. Волкова А.М. Галаев | Обновление страницы сайта РИП-ИнКО |
| 3.3 | Подготовка отчётов о реализации коучинг-проекта (по форме, с приложениями). | По результатам реализации каждого этапа проекта | М.В. Волкова | Оценка эффективности проведённых мероприятий и самооценка |
| 3.4 | Информационно-методическое сопровождение деятельности РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» на сайте лицея. | В течение года | М.В. Волкова, А.М. Галаев | Наполнение раздела РИП-ИнКО на сайте лицея |