**УТВЕРЖДЕНО:**

**Директор лицея «Альфа»: \_\_\_\_\_\_\_ /Н.Г. Сухатская/**

**План-график мероприятий**

**в рамках реализации коучинг-проекта**

**«Предметная лаборатория»**

**(учебный предмет «*Математика*» и предметы естественнонаучного цикла *«География», «Биология», «Химия»*)**

**на 2017-2019 гг**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ишимский лицей «Альфа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Название мероприятия,**  **форма проведения** | **Категория участников** | **Количество участников** | **Планируемый результат** | **Ответственный** |
| 1. | 01.11.2017 г. | Теоретический семинар «Олимпиадное движение как одна из форм оценки достижений учащихся». | Заместители директора, педагоги школ, в том числе и молодые специалисты, планирующие изучить опыт работы с интеллектуально одарёнными детьми. | 60-70 | Повышение теоретического уровня профессиональной подготовки учителей. | Волкова М.В., координатор коучинг-проекта |
| 2. | 04.12.-15.12.  2017 г. – проведение, до 22.12.  2017 г. – подведение итогов | Телекоммуникационный проект «Межмуниципальная телекоммуникационная олимпиада для педагогов «От теории к практике». | Заинтересованные в профессиональном росте педагоги района и области. | 20-30 | Расширение теоретических понятий по теме. | Козлова С.А. |
| 3. | 07.02.2018 г. | Семинар-практикум, мастер-классы «Моделирование процесса формирования творческих компетенций обучающихся по предметам физико-математического цикла». | Заместители директора, учителя предметов физико-математического цикла, в том числе и молодые специалисты. | 50-60 | Повышение профессионального уровня и общепедагогической культуры учителей. В результате участия в семинаре стажёры получат практические рекомендации по формированию творческих компетенций обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. | **Волкова М.В., заместитель директора по НМР, члены рабочей группы проекта** |
| 4. | 30.03.2018 г. | Научно-практическая конференция «Совершенствование системы подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам по предметам физико-математического и естественнонаучного цикла». | Заместители директора, учителя предметов физико-математического цикла, в том числе и молодые специалисты. | 60-70 | Ознакомление, обмен, обобщение и пропаганда лучшего опыта работы педагогов.  Кроме того педагоги осуществят своеобразную профессиональную пробу организации такого рода конференций. | **Волкова М.В., заместитель директора по НМР, члены рабочей группы проекта** |
| 5. | 02.11.2018 г. | Психолого-педагогические чтения «Олимпиадное движение – система развития одарённых детей и профессионального роста педагога». | Заместители директора, педагоги школ, в том числе молодые специалисты, планирующие изучить опыт работы с интеллектуально одарёнными детьми. | 60-70 | Отражение опыта работы педагогов, их достижений, успехов их учеников. | **Волкова М.В., заместитель директора по НМР, члены рабочей группы проекта** |
| 6. | 14.01.-23.01.  2019 г. – проведение, до 30.01.  2019 г. – подведение итогов | Телекоммуникационный проект «Межмуниципальная телекоммуникационная олимпиада для педагогов «От теории к практике». | Заинтересованные в профессиональном росте педагоги района и области. | 20-30 | Расширение теоретических понятий по теме. | Семёнова С.В., Филиппова С.Н. |
| 7. | 20.02.2019 г. | Семинар-практикум, мастер-классы «Организационно-педагогические условия подготовки учащихся к конкурсам и олимпиадам по предметам естественнонаучного цикла». | Заместители директора, учителя предметов естественнонаучного цикла, в том числе и молодые специалисты. | 50-60 | Совершенствование педагогической техники. Полученные в ходе семинара знания и сформированные навыки при посещении мастер-классов участники мероприятия смогут использовать при организации подготовки обучающихся к конкурсам и олимпиадам по предмету. | **Волкова М.В., заместитель директора по НМР, члены рабочей группы проекта** |
| 8. | 27.03.2019 г. | Методический фестиваль «Модернизация содержания и технологий работы с одарёнными детьми по предметам физико-математического и естественнонаучного цикла». | Заместители директора, учителя предметов естественнонаучного цикла, в том числе и молодые специалисты. | 60-70 | Обмен опытом работы, внедрение новых педагогических идей и методических находок. Кроме того педагоги осуществят своеобразную профессиональную пробу организации такого рода фестивалей. | **Волкова М.В., заместитель директора по НМР, члены рабочей группы проекта** |
| 9. | Ноябрь  2017 г. – Апрель  2019 г. | Консультации «Предметная лаборатория» («Математика», «География», «Биология», «Химия»), «Олимпиадное движение как средство развития одарённости учащихся». | Педагоги целевой группы коучинг-проекта  (заместители директора образовательных организаций, учителя-предметники, молодые специалисты образовательных организаций района и области). | 30-40 | Получение профессиональных, практических рекомендаций по осуществлению  организации работы с одаренными детьми при подготовке к участию в предметных олимпиадах различного уровня. | **Волкова М.В., заместитель директора по НМР, члены рабочей группы проекта** |
| 10. | Ноябрь  2017 г. – Апрель  2019 г. | Работа творческих групп педагогов «Предметная лаборатория» («Математика», «География», «Биология», «Химия»), «Олимпиадное движение как средство развития одарённости учащихся». | Педагоги целевой группы коучинг-проекта  (заместители директора образовательных организаций, учителя-предметники, молодые специалисты образовательных организаций района и области). | 30-40 | Разработка и публикация авторских методик, программ, технологий, рекомендаций. | **Члены рабочей группы проекта** |

Волкова М.В., заместитель директора по НМР

8-900-673-09-01