УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «лицей «Альфа»

/______________/ Н.Г. Сухатская

План РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» на 2017 год

Руководитель: Н.Г. Сухатская

Координатор: М.В. Волкова

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-педагогический раздел |  |  |  |  |
| 1.1 | Заседание методического совета. | Ежемесячно | М.В. Волкова | Принятые решения, программы |
| 1.2 | Разработка программы и графика реализации коучинг-проекта по образовательному франчайзингу «Предметная лаборатория». | Февраль-март, 2017 г. | М.В. Волкова | Программа и график реализации коучинг-проекта «Предметная лаборатория» (учебный предмет «Математика» и предметы естественнонаучного цикла «География», «Биология», «Химия») |
| 1.3 | Формирование плана деятельности консультационного центра «Медиа-консалтинг» РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». | Март, 2017 г. | М.В. Волкова, А.М. Галаев | План деятельности КЦ, размещение информации на сайте лицея |
| 1.4 | Разработка плана работы лицея – участника РИП-ИнКО на 2017 год в соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием. | Март, 2017 г. | М.В. Волкова | План работы лицея – участника РИП-ИнКО |
| 1.5 | Заседания рабочей группы коучинг-проекта. | Апрель, Октябрь 2017 г. | М.В. Волкова, С.А. Козлова, Е.Н. Мамаева, С.А. Ложкина | Детализация плана-графика реализации проекта, программа ближайших образовательных мероприятий |
| 1.6 | Проведение семинаров, мастер классов, консультаций, телекоммуникационных проектов, научно-практической конференции, психолого-педагогических чтений, методического фестиваля для педагогов целевой группы в рамках реализации коучинг-проекта «Предметная лаборатория» (учебный предмет «Математика» и предметы естественнонаучного цикла «География», «Биология», «Химия»). | В течение 2-х лет по отдельному графику | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Подготовка и издание научно-методических материалов, готовность учителей к реализации разработанной в рамках проекта программы дополнительного образования |
| 1.7 | Участие в научно-практических семинарах, форумах. | В течение года | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Пополнение копилки методических рекомендаций |
| 2. Научно-методическое сопровождение деятельности в качестве участника, стажировочной площадки, консультационного центра РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация деятельности стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»: - Разработка программы коучинг-проекта «Предметная лаборатория» (учебный предмет «Математика» и предметы естественнонаучного цикла «География», «Биология», «Химия»). - Разработка плана-графика мероприятий в рамках реализации коучинг-проекта «Предметная лаборатория» (учебный предмет «Математика» и предметы естественнонаучного цикла «География», «Биология», «Химия»). - Формирование списка целевой группы. - Работа с ОО – реальными и потенциальными партнёрами в реализации образовательной программы. | Февраль-март, 2017 г. Март, 2017 г. Март, 2017 г. В течение года | М.В. Волкова М.В. Волкова | Образовательная программа коучинг-проекта План-график мероприятий в рамках реализации коучинг-проекта Список учителей целевой группы |
| 2.2 | Реализация деятельности консультационного центра РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»: - Разработка плана деятельности консультационного центра на год. - Оказание информационных, консультационных (в т. ч. в формате дистанционного консалтинга) услуг руководителям, педагогам, родителям детей (их представителям) по актуальным вопросам выявления, развития и сопровождения детской одаренности, в т. ч. образовательных организаций, находящихся в сложных социальных условиях. -Подготовка материалов по результатам работы консультационного центра для размещения на сайте лицея. | Февраль- Март, 2017 г. В течение года В течение года | М.В. Волкова Консультанты КЦ М.В. Волкова А.М. Галаев | План деятельности консультационного центра, качественное и своевременное консультирование, информационные материалы в разделе КЦ РИП-ИнКО на сайте лицея |
| 2.3 | Реализация деятельности участника РИП-ИнКО(в т. ч. стажировочной площадки и КЦ РИП-ИнКО): 1. Участие в 3-х научно-практических семинарах для представителей ОО участников РИП-ИнКО, стажировочных площадок РИП-ИнКО, консультационных центров РИП-ИнКО в т. ч. в режиме ВКС: 1) «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности одаренных школьников. Диагностика и развитие интеллектуальной одаренности обучающихся» (ВКС). 2) «Организация деятельности с одаренными детьми в образовательной организации. Психологическое сопровождение образовательной деятельности и олимпиадной подготовки одаренных школьников» (очный). 3) «Современные образовательные технологии развития детской одаре6нности. Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся» (очный). | В течение года 29 марта, 2017 г. 22 сентября, 2017 г. 23 ноября, 2017 г. | М.В. Волкова Рабочая группа КЦ, коучинг-проекта | Ознакомление с программами семинаров, методическими материалами, презентациями |
|  | - 2. Организация участия в работе межмуниципальных ПМК по разработке заданий школьного этапа ВсОШ 2017-2018 гг. | Март – Август 2017 г. | М.В. Волкова | Разработанные задания школьного этапа ВсОШ |
|  | 3. Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса образовательных программ для одаренных детей и молодежи. | Май, 2017 г. | Рабочая группа коучинг-проекта | Образовательные программы для одаренных детей |
|  | 4. Участие в VIII Межрегиональной научно-практической конференции «Введение Федерального государственного образовательного стандарта: стратегии, риски, перспективы» | Май, 2017 г. | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Ознакомление с программой, методическими материалами, презентациями |
|  | 5. Подготовка статей, материалов в сборник научно-практической конференции / журнал (не менее 1 материла): 5.1. Подготовка материалов в журнал «Интеллект. Одаренность. Творчество»; 5.2. Подготовка материалов для размещения на портале РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» в разделе «Методическая копилка». | Май, 2017 г. | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Публикации педагогов в журнале «Интеллект. Одаренность. Творчество» № 7, обновление страницы сайта РИП-ИнКО (распространение передового опыта педагогов лицея) |
|  | 6. Участие в апробации самооценки деятельности лицея: 6.1. Подготовка отчёта и разработка лепестковой диаграммы по результатам самооценки и предложения по корректировке позиции оценивания. 6.2. Проведение семинара по процедуре проведения самооценки для образовательных организаций муниципалитета. | Июнь, 2017 г. До 30 июня, 2017 г. Ноябрь, 2017 г. | М.В. Волкова | Отчет на портале РИП-ИнКО в разделе «Результаты самооценки деятельности учреждений». Лепестковая диаграмма, предложения по корректировке позиции оценивания. |
|  | 7. Участие в IX Форуме участников региональных инновационных комплексов в образовании. | Декабрь 2017 г. | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Ознакомление с программой форума, методическими материалами, презентациями |
|  | 8. Участие в конкурсах профессионального мастерства. | В течение года | Педагоги лицея | Повышение педагогического мастерства, распространение и обобщение опыта, совершенствование компетенций педагогов в различных областях |
|  | 9. Предоставление информации о деятельности лицея на портале РИП-ИнКО. | Один раз в три месяца | М.В. Волкова | Обновление страницы сайта РИП-ИнКО |
|  | 10. Представление инновационной практики на мероприятиях: - муниципального, - регионального, - всероссийского уровней (в т. ч. видеоматериалы, публикации). | Не менее 2-х раз в год Не менее 1 раза в год | М.В. Волкова Рабочая группа коучинг-проекта | Обобщение и распространение передового опыта педагогов лицея |
| 3. Информационно-аналитический раздел |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в мониторинге оценки эффективности деятельности РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». | Май – Июнь, 2017 г. | М.В. Волкова | Информация о деятельности лицея – участника РИП-ИнКО в 2016-2017 уч. году на портале РИП-ИнКО |
| 3.2 | Подготовка отчётов о реализации коучинг-проекта (по форме, с приложениями). | По результатам реализации каждого этапа проекта | М.В. Волкова | Оценка эффективности проведённых мероприятий и самооценка |
| 3.3 | Информационно-методическое сопровождение деятельности РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» на сайте лицея. | В течение года | М.В. Волкова, А.М. Галаев | Наполнение раздела РИП-ИнКО на сайте лицея |