**План работы стажировочной площадки РИП-ИнКО**

**«Школа как центр творчества и развития одаренности детей»**

**бренд «Траектория успеха» на 2021 год**

**МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»**

**Координатор от ИРООО:**

1. Яско А.В.
2. Цускман Т.Н.
3. Качанова И.Г.

**Координаторы ОО (ФИО, должность):**

1. Сиюткина Л.В., социальный педагог

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Результаты** |
| **1** | Участие в установочном семинаре РИП ИнКО «Школа как центр творчества и одаренности детей». | 03.03.2021 | Сиюткина Л.В. |  |
| **2** | Обновление вкладки РИП ИнКО на сайте лицея на основе рекомендаций. | до 19.03.2021 | Сиюткина Л.В. | Обновление вкладки РИП ИнКО на сайте лицея. |
| **3** | Освещение деятельности лицея по выполнению ТЗ на сайте ОО. | в течение года | Сиюткина Л.В. | Отражение информации на сайте лицея. |
| **4** | Проведение индивидуальных консультаций для целевой группы. | в течение года | Сиюткина Л.В.  Козлова С.А.  Зиныч И.И. | Разъяснение рекомендации по разработке индивидуально-образовательного маршрута |
| **5** | Создание и утверждение состава творческой рабочей группы по реализации коучинг-проекта в рамках бренда «Траектория успеха». | 12.03.2021 | Козлова С.А. | Приказ о создании творческой рабочей группы по реализации коучинг-проекта в рамках бренда «Траектория успеха» РИП ИнКО. |
| **6** | Разработка коучинг-проекта «Индивидуальный образовательный маршрут одаренных детей в школах сельской местности». | до 23.03.2021 | Сиюткина Л.В.  Козлова С.А.  Зиныч И.И. | Размещение проекта на сайте лицея, работа на портале РИП ИнКО |
| **7** | Составление плана деятельности лицея в соответствии с техническим заданием бренда «Траектория успеха». | до 27.03.2021 | Сиюткина Л.В. | Размещение плана деятельности на сайте лицея, работа на портале РИП ИнКО. |
| **8** | Семинар для педагогов лицея «Индивидуальный образовательный маршрут. Практика разработки ИОМ». | 24.03.2021 | Козлова С.А.  Сиюткина Л.В. | Разработка ИОМ. |
| **9** | Освещение хода реализации коучинг-проекта и плана деятельности лицея в рамках бренда «Траектория успеха». | в течение года | Сиюткина Л.В. | Новости о проведенных мероприятиях. |
| **10** | Семинар «Что такое одаренность. Способы выявления одаренных детей». На платформе Zoom. | 09.04.2021 | Козлова С.А.  Сиюткина Л.В.  Зиныч И.И. | Разработка программы семинара. |
| **11** | Создание проекта инновационного продукта «Методические рекомендации по созданию индивидуально-образовательного маршрута». | с 01.04.2021 по 20.04.2021 | Козлова С.А.  Сиюткина Л.В.  Зиныч И.И. | Проект инновационного продукта. |
| **12** | Участие в бренд-сессии по представлению проекта инновационного продукта. | 21.04.2021 | Сиюткина Л.В. | Представление инновационного продукта. |
| **13** | Создание, презентация, распространение методических рекомендаций в школы сельской местности. | март-октябрь 2021 | Козлова С.А.  Сиюткина Л.В.  Зиныч И.И. | Распространение методических рекомендаций, получение отзывов. |
| **14** | Межрегиональная НПК «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего». | 5 мая | Сиюткина Л.В. | Участие в секции НПК, выступление. |
| **15** | Семинар «Индивидуальный образовательный маршрут. Методика построения ИОМ». | 14 мая | Козлова С.А.  Сиюткина Л.В. | Организация и проведение семинара на базе лицея. |
| **16** | Участие в подготовке материалов в журнал «Интеллект. Одаренность. Творчество». | до 15 мая | Козлова С.А.  Сиюткина Л.В. | Представление готовых статей для публикации. |
| **17** | Участие в семинаре по представлению инновационного продукта. | октябрь 2021 | Сиюткина Л.В. | Представление готового продукта. |
| **18** | Участие в мониторинге эффективности деятельности СП. | октябрь 2021 | Сиюткина Л.В. | Работа на портале РИП ИнКО, заполнение мониторинга. |
| **19** | «Мировое кафе». | ноябрь 2021 | Козлова С.А.  Сиюткина Л.В.  Зиныч И.И. | Обмен опытом по реализации ИОМ педагогами сельских школ. |
| **20** | Подготовка паспорта инновационного продукта. | до 09.04.2021 | Сиюткина Л.В. | Паспорт инновационного продукта. |
| **21** | Участие в XIІI Форуме участников РИП ИнКО. | 09.04.2021 | Сиюткина Л.В. | Итоги работы за 2021год. |