**ПАСПОРТ ПРОЕКТА Повышение образовательных результатов обучающихся через реализацию программ дополнительного образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая информация** | | | | | | |
| 1 | Наименование проекта | Повышение образовательных результатов обучающихся через реализацию программ дополнительного образования | | | | |
| 2 | Вид проекта | Управленческий | | | | |
| 3 | Руководитель проекта | Сухатская Наталья Геннадьевна, директор МБОУ «лицей «Альфа» | | | | |
| 4 | Заместитель руководителя проекта | Кравцова Лариса Васильевна, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее по тексту - Центр) | | | | |
| 5 | Перечень исполнителей | №  п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты | Номер тел. |
|  |  | 1 | Долгушина Татьяна Викторовна | заместитель директора по УВР | Licei19@mail.ru | 89236956844 |
|  |  | 2 | Снеткова Елена Леонидовна | Заместитель директора по ВР | Licei19@mail.ru | 89514188084 |
|  |  | 3 | Телятников Николай Николаевич | Педагог по шахматам | TelaytnikovHH@bk.ru | 89081056192 |
|  |  | 4 | Голубева Ирина Анатольевна | Педагог по предмету информатика | Irina-golubka@mail.ru | 89514069015 |
|  |  | 5 | Фоминых Татьяна Анатольевна | Педагог дополнительного образования | tanay.fominyx.83@inbox.ru | 89045854149 |
|  |  | 6 | Мезенова Лидия Юрьевна | Педагог-организатор | mezenova\_90@mail.ru | 89081051879 |
|  |  | 7 | Макаренко Сергей Васильевич | Педагог по предмету ОБЖ | makarenko\_ss@mail.ru | 89514073823 |
|  |  | 8 | Козлов Андрей Александрович | Педагог по предмету технология | Andrey.AA.271@mail.ru | 89514093803 |
|  |  | 9 | Кравцова Лариса Васильевна, | Руководитель Центра | Klariza@mai.ru | 89043214023 |
|  |  | 10 | Козлова Светлана Анатольевна | Заместитель директора по УВР | Andrey.AA.271@mail.ru | 89514181663 |
| 6 | Администратор проекта |  | | | | |
| 7 | Координаторы проекта |  | | | | |
| **Описание проекта** | | | | | | |
| 8 | Цель реализации проекта | Создание условий для достижения значимых результатов обучающимися через создание спектра дополнительных образовательных услуг с учетом запросов детей и родителей | | | | |
| 9 | Задачи проекта | * Создание нормативной базы дополнительного образования в лицее * Подготовить и обучить педагогические кадры * Разработать и апробировать программы дополнительного образования | | | | |
|  | * Научить детей планировать, проектировать, реализовывать свои идеи * Повысить мотивацию к учению, творческую активность учащихся * Выявление одаренных детей в различных областях * Развитие коммуникативных способностей, отвлечь от бесцельного сидения за компьютером и привить тягу к самостоятельному мышлению | | | | |
|  | * Создание безбарьерной образовательной среды для различных форм активности для детей с ОВЗ * Обеспечить связь с практикой, возможность для приобретения социального опыта и выбора будущей профессии | | | | |
| 10 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | **Повышение эффективности и качества образования средствами дополнительного образования:**   * Увеличение численности детей, охваченных дополнительным образованием до 490 человек * Обновление содержания и технологий дополнительного образования, создание инновационных программ дополнительного образования нового поколения, направленных на получение практических навыков, необходимых для жизни и будущей профессии * Развитие детского самоуправления через общественные объединения, РДШ, юнармию, волонтерские, спортивные клубы в дополнительном образовании * Увеличение количества учащихся, охваченных новыми формами образовательного отдыха в каникулярное время * Рост числа участников и победителей предметных, метапредметных олимпиад, конкурсов, иных значимых мероприятий * Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а так же в занятиях спортом * Ранняя профилизация * Рост образовательных результатов учащихся * Созданы условия для развития технологической компетенции, ИКТ компетенции, естественно-научных знаний * Разработаны, апробированы и опубликованы дополнительные общеразвивающие программы и модули * Налажено сетевое взаимодействие * Обобщение опыта, издание статей, методических рекомендаций по реализации программ дополнительного образования, применения современных форм и методов преподавания * Рост количества социальных партнеров * Обновление материально-технических ресурсов лицея * Создана нормативно-правовая база дополнительного образования   **Развитие кадрового потенциала**   * Созданы условий для профессионального роста педагога через ИППР * Создана система методического сопровождения и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования, привлечение в сферу дополнительного образования молодых специалистов, работников ВУЗов * Повышен уровень заработной платы педагога минимум до размера средней заработной платы по Омской области   **Повышение доступности дополнительного образования:**   * Обеспечена максимальная мобильность учащихся в рамках индивидуальных образовательных траекторий через вариативность и разноуровневость дополнительных общеразвивающих программ и создание безбарьерной среды * Расширен доступ к дополнительному образованию для детей с ОВЗ * Развито дополнительное образование с использованием медиатехнологий, дистанционного обучения   **Модернизация инфраструктуры лицея:**   * Обновлены материально-технические ресурсы и инфраструктура * Усовершенствована нормативно-правовая база лицея * Увеличена доля программ технической направленности * Развито сетевое взаимодействие дополнительного образования с другими формами и уровнями образования   **Развитие дополнительного образования как составляющей национальной системы поиска и поддержки детских талантов:**   * Положительная динамика участия и результативности обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня * Созданы условия и программы, обеспечивающие работу с одаренными детьми * Созданы условия для раннего выявления и поддержки творческих способностей учащихся начальной школы | | | | |
| 11 | Сроки реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | | | Дата начала | Дата окончания |
| Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | | | Июнь 2019 г | Июнь 2020 г |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | | | Июнь 2019 г | август 2019 г |
| 2 этап. Реализация проекта | | | Сентябрь 2019 г | Май 2020 г |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный | | | Июнь 2020 г | Июнь 2020 г |
| 12 | Основные риски реализации проекта | * Нехватка времени и места в расписании, перегрузка учащихся и педагогов при 5-дневной рабочей неделе * Не желание детей и родителей заниматься в выходные дни * Нехватка педагогов * Невозможность подвоза учащихся в выходной день из-за нехватки финансирования | | | | |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

Управленческого проекта Повышение образовательных результатов обучающихся через реализацию программ дополнительного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| **1 этап.** Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | | | | |
| 1 | Планирование проекта: создание творческой группы по разработке проекта | Июнь  2019 г | Принят приказ «О создании творческой группы по разработке паспорта проекта» № 68 от 17.06.2019 г. | Сухатская Н.Г., директор |
| 2 | Изучение спроса, аналитика и диагностика | Июнь  2019 г | -проведено анкетирование родителей, учащихся  - проведен анализ и обобщение результатов  - определены направления работы | Сухатская Н.Г., директор, Снеткова Е.Л., зам. директора по ВР  Долгушина Т.В., зам.директора по УВР |
| 3 | Анализ материально-технической базы лицея, педагогических кадров | Июнь-август 2019 | - обновлена материально-техническая база лицея (сделан ремонт, закуплены мебель и оборудование)  - прошли обучение педагоги дополнительного образования | Сухатская Н.Г., директор |
| 4 | Разработка нормативной базы дополнительного образования | Первое полугодие  -Июнь 2019г | -разработано и утверждено Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  - разработан и утвержден Порядок организации и комплектования групп обучающихся  - разработан и утвержден Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера  - разработано и утверждено Положение о дополнительном образовании учащихся  - разработаны и утверждены должностные инструкции педагогов дополнительного образования | Сухатская Н.Г., директор  Кравцова Л.В., руководитель Центра, Снеткова Е.Л., заместитель директора по ВР |
| 5 | Разработка, экспертиза и утверждение программ дополнительного образования | Июнь-август  2019 г. | - разработаны, согласованы с БОУ ДПО «ИРООО» и утверждены приказом № 106 от 31.08.2019 г. программы дополнительного образования «Шахматная азбука», «Юный спасатель», «Увлекательный мир информатики», «Проба пера», «Робототехника, физика и технология», «Геоаэроквантум», «Юный пожарник», «Юный медик», «Основы медицинской службы», «Шахматное королевство», «Юный информатик», «Занимательная информатика», «Секреты информатики», «Юный журналист», «Основы журналистского мастерства», «Мультимедийная журналистика», «Основы устройства и работы тепловых двигателей. Внедорожные мотосредства». Разработаны и утверждены программы «Будущий учитель», студия «Арт-модерн» | Телятников Н.Н., Голубева И.А., Фоминых Т.А, Мезенова Л.Ю., Макаренко С.В., Козлов А.А., Кравцова Л.В. |
| **2 этап.** Реализация проекта | | | | |
| 6 | Комплектование групп обучающихся | Сентябрь 2019 г | - укомплектованы группы обучающихся по направлениям | Кравцова Л.В., руководитель Центра |
| 7 | Реализация программ дополнительного образования | Сентябрь 2019 г - май 2020 г | - увеличен контингент обучающихся, посещающих дополнительные занятия  - увеличено количество программ по направлениям допобразования  - оказано содействие в ранней профилизации  -увеличено количество детей с ОВЗ, охваченных дополнительным образованием  - увеличено количество учащихся, охваченных новыми формами образовательного отдыха в каникулярное время  - положительная динамика образовательных результатов учащихся  - налажено сетевое взаимодействие | Кравцова Л.В., руководитель Центра, Телятников Н.Н., Голубева И.А., Фоминых Т.А, Мезенова Л.Ю., Макаренко С.В., Козлов А.А. |
| 8 | Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах различного уровня | Сентябрь 2019 г - май 2020 г | -увеличение количества участников конкурсов, олимпиад различного уровня  - выявлены и сформирован банк данных по одаренным детям  - результативно проведены турниры, чемпионаты («Функциональная грамотность», «Что? Где? Когда?», математическая олимпиада)  - увеличена численность обучающихся и педагогов, занимающихся в «Школе одаренных детей для учащихся и педагогов» | Телятников Н.Н., Голубева И.А., Фоминых Т.А, Мезенова Л.Ю., Макаренко С.В., Козлов А.А., Кравцова Л.В., руководитель Центра,  Козлова С.А., замдиректора по УВР |
| 9 | Проведение мероприятий обучающего характера (мастер-классов, практико-ориентированных семинаров) для педагогов дополнительного образования, учителей лицея и педагогов муниципальных ассоциаций | декабрь 2019 г - май 2020 г | -проведено обобщение передового педагогического опыта  - подведены промежуточные итоги  - прошел обмен опытом методик, форм преподавания  - положительная динамика качества общеразвивающих программ, количества педагогов, участвующих в учебно-методической работе по проблеме проекта (рост участия педагогов в семинарах, курсах повышения квалификации, обобщении ППО, публикациях) | Телятников Н.Н., Голубева И.А., Фоминых Т.А, Мезенова Л.Ю., Макаренко С.В., Козлов А.А., Кравцова Л.В., руководитель Центра,  Козлова С.А., замдиректора по УВР,  Снеткова Е.Л., зам.директора по ВР, Долгушина Т.В., зам.директора по УВР |
| **3 этап.** Рефлексивно-оценочный | | | | |
| 10 | Подведение итогов реализации проекта | Июнь 2010г | -проведена научно-практическая конференция: «Итоги проекта. Перспективы развития»  - проведена публичная презентация результатов проекта | Сухатская Н.Г., директор, Долгушина Т.В., зам.директора по УВР, Кравцова Л.В. руководитель Центра,  Снеткова Е.Л., зам.директора по ВР, Козлова С.А., замдиректора по УВР |
| 11 | Оценка достижений целевых показателей | Июнь 2010г | -проведена оценка достижения целевых показателей  - определены перспективы развития проекта | Сухатская Н.Г., директор, Долгушина Т.В., зам.директора по УВР, Кравцова Л.В., руководитель Центра,  Снеткова Е.Л., зам.директора по ВР, Козлова С.А., замдиректора по УВР |
| 12 | Издание сборника методических материалов по реализации проекта | Июнь 2010г | Издан сборник методических материалов «Повышение образовательных результатов обучающихся через реализацию программ дополнительного образования» | Кравцова Л.В., руководитель Центра,  Мезенова Л.Ю., педагог-организатор, Долгушина Т.В., замдиректора по УВР, Козлова С.А., замдиректора по УВР |