Утверждено:

Приказом №26 от 25.03.2019 г.

Директор лицея:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сухатская Н.Г.

**План**

**мероприятий по созданию и функционированию**

**Центров образования цифрового и гуманитарного**

**профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок  (в течении года реализации меропритий) |
|  | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:   * + - 1. Формирование перечня образовательных организаций       2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»       3. Заключение Соглашения о реализации мероприятий       4. Определение координатора создания и функционирования Центров в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональном ведомственном проектном офисе) Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры       5. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации | 1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (регионального ведомственного проектного офиса (далее – РОИВ/РВПО), в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база.   1. Распорядительный акт РОИВ о создании Центров в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями | Март |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Распорядительный акт РОИВ/РВПО | Март |
|  | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | Март-апрель |
|  | Согласование типового проекта зонирования Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | Март-апрель |
|  | Согласование перечня оборудования Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | Март-апрель |
|  | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | письмо РОИВ/РВПО | Апрель |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:   * + - 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров       2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»       3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг РОИВ/РВПО  Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Март-Июнь |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные  (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | акты о зачислении обучающихся | Сентябрь |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых  (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |